附件1：

2015-2016年__金融统计_课程群建设项目推进计划表

| 序号 | 推进项目 (主题研讨、群规划、群大纲等) | 参与教师 | 预期完成时间 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①网络课堂建设集体学习、建设内容和框架构成；②实习基地建设，行业双师型师资队伍建设 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年4-5月 | ①明确基于校园网的网络课堂的功能，确定拟建设的模块、内容；②网络课堂利用效率分析，设计学生自主学习和师生互动的机制；③签订符合教学要求的实习基地，获取定点实习岗位；④聘请基于课程教学和实践教学的相关行业双师型教师 |
| 2 | ①课程群课程的教学满意度调查和分析；②学评教分析 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年5月 | ①发现教与学中的问题，制定改进措施，落实整改内容；②分析课程学习在学生职业意识形成中的作用，推进课程学习在培养学生专业素养、职业意识和提高数据整理、投资风险分析等方面的应用能力 |
| 3 | ①学院向应用型大学转型与课程群建设；②课程群中期检查存在问题分析和改进措施研讨 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年5月 | ①围绕向应用型大学的转型，从投资决策分析岗位所需的职业技能出发，分析课程群内课程的建设对应用统计学专业培养方案的课程体系所产生的影响，对专业培养方案中的课程进行学理和功效梳理，将课程分为若干课程群，确定各课程群负责教师，提出课程体系及其内容的调整方案，为下一步培养方案的修订做出前期探索，并以此完善课程群建设规划；②通过对中期建设中的问题进行数理，重点研讨如何完善课程群教学大纲和4门课程的教学大纲，如何提高教与学的功效 |
| 4 | ①充实课程群大纲和各课程教学大纲；②设计“一体化”综合实验大纲和实验项目，设计“开放性”实验项目；③课程建设与综合专业实训的关系分析 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年6-7月 | ①以“撰写一份投资分析报告”为实际要求，设计出“一体化”综合实验大纲，选定若干实验项目，将“报告”的构成要素分解到各门课程中，充实各门课程的实验内容；②设计供学生自主探索的“开放性”实验项目，为学生进入综合专业实训做前期实验准备 |
| 5 | 公共课程《统计学》建设 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年6-7月 | 以提高学生统计知识的应用能力为目标，将面向其他专业学生开设的《统计学》课程由偏理论讲述转变为一门偏技术性的课程。为此，调整课程知识内容，调整理论学时与实验实践学时比例，更新教学大纲、实验大纲和实验项目，制定课程教学计划。该教学计划预计自2015-2016学年度第一学期中试行。 |
| 6 | ①网络课堂建设；②工作小结 | 成定平 徐朝晖 彭武珍 张锐 林晓辉 洪倩茹 | 2015年8-12月 | 完成网络课堂建设，部分网络课堂投入使用；课程群建设工作小结 |

课程群负责人签字:

分院领导签字（加盖分院章）：

年   月   日