附件1：

2015-2016年__电子商务_课程群建设项目推进计划表

| 序号 | 推进项目 (主题研讨、群规划、群大纲等) | 参与教师 | 预期完成时间 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）网络课堂建设集体学习并完成网络课堂的架构； | 陈国顺，应可珍，周家地，张琼妮，耿海，袁毅贤 | 2015年4-5月 | （1）明确基于校园网的网络课堂的功能，确定拟建设的模块、内容；（2）网络课堂利用效率分析，设计学生自主学习和师生互动的机制； |
| 2 | （1）课程群课程的教学满意度调查和分析；（2）学评教分析 | 陈国顺，周家地，袁毅贤，张琼妮 | 2015年5-6月 | （1）发现教与学中的问题，制定改进措施，落实整改内容；（2）分析课程学习在学生能力等方面培养的逻辑关系，反过来完善课程教学大纲 |
| 3 | （1）学院向应用型大学转型与课程群建设；（2）课程群中期检查存在问题分析和改进措施研讨 | 陈国顺，应可珍，周家地，张琼妮，耿海，袁毅贤 | 2015年5月 | （1）围绕向应用型大学的转型，从电子商务各岗位如电子商务运营、电子商务跨境贸易和互联网金融等所需的职业技能出发，分析课程群内课程的建设对电子商务专业培养方案的课程体系所产生的影响，对专业培养方案中的课程进行学理和功效梳理，将课程分为若干课程群，确定各课程群负责教师，提出课程体系及其内容的调整方案，为下一步培养方案的修订做出前期探索，并以此完善课程群建设规划；②通过对中期建设中的问题进行数理，重点研讨如何完善课程群教学大纲和4门课程的教学大纲，如何提高教与学的功效 |
| 4 | （1）完善和充实课程群大纲和各课程教学大纲；（2）设计《Java程序设计》、《Web系统开发和设计》以及《电子商务系统建设》的一体化实验；（3）完善课程资料库，更换优秀的教材或教辅材料 | 陈国顺，应可珍，周家地，张琼妮，耿海，袁毅贤 | 2015年6-7月 | （1）以“开发一个电子商务网站”为实际要求，设计出“一体化”综合实验大纲，选定若干实验项目，将“报告”的构成要素分解到各门课程中，充实各门课程的实验内容；（2）设计供学生自主探索的“开放性”实验项目；（3） |
| 5 | 《Java程序设计》题库建设 | 周家地 | 2015年6-12月 | 建设一个包括平时作业、实验、考试的题库非常有必要。平时作业与考试题类型相同，包括判断题，选择题，简答题，程序填空题，程序阅读题，程序设计题，题量从30到100不等。 |
| 6 | （1）各门课程的网络课堂建设（2）开展微课研究 | 陈国顺，应可珍，周家地，张琼妮，耿海，袁毅贤 | 2015年8-12月 | （1）完成网络课堂建设并在使用中不断完善，同时充分利用（2）进行微课试验，部分关键内容录制成微课形式放到网络课堂 |
| 7 | 工作小结 | 陈国顺，应可珍，周家地，张琼妮，耿海，袁毅贤 | 2015年12月 | 课程群建设工作小结 |

课程群负责人签字:

分院领导签字（加盖分院章）：

年   月   日